## Hoja1
Item |  |  | HITO 1 | [11 empty] | HITO 2 | [9 empty] | HITO 3
|  |  | SEMANA 11 | [5 empty] | SEMANA 12 | [5 empty] | SEMANA 13 | [5 empty] | SEMANA 14 |  |  |  | SEMANA 15 | RESPONSABLE
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vier | Sab | Lun | Mar | Mie | Jue | Vier | Sab | Lun | Mar | Mie | Jue | Vier | Sab | Lun | Mar | Mie | Jue | Vier | Sab | Lun
Diagrama de clases |  |  | X |  | X | X | [19 empty] | ANDRES REYNOSO
Sprites Personaje Principal |  |  |  | X | [21 empty] | LUIS ORTIZ
Sprites Aliados |  |  |  | X |  | X | [18 empty] | ENVIAR TF | LUIS ORTIZ
Sprites Corrupts y Assasins |  |  |  |  | X | X | [19 empty] | MIKJAEL MOREANO
Escenario | [5 empty] | X | X | [18 empty] | MIKJAEL MOREANO
Programar mov de personaje principal | [8 empty] | X | [15 empty] | ENVIAR TF | ANGEL SOSA
Programar mov de aliados | [10 empty] | X |  |  |  |  | X | [9 empty] | ANDRES REYNOSO
Programar mov de assasins y corrupts | [12 empty] | X | [12 empty] | LUIS ORTIZ / ANDRES REYNOSO
Diseñar escenarios | [9 empty] | X | [15 empty] | ANGEL SOSA
Programar colisiones | [8 empty] | X |  | X |  |  |  |  | X |  | X | [7 empty] | ANGEL SOSA
Programar ventana de negociación | [25 empty] | MIKJAEL MOREANO